## Objetivos
| Objetivos |  |  | Questões | Periodicidade | Responsável | Motivação do objetivo
Objetivo Secundário
G1 | Melhorar estimativas de tamanho/esforço/custo |  | Q1.1 | O número de horas estimado foi próximo do realizado? | Em cada marco do projeto | GPR | Objetivo estratégico
Em cada marco do projeto
|  |  | Q1.2 | O custo real foi próximo ao estimado? | Em cada marco do projeto | GPR
Ao final da etapa de prospecção
|  |  | Q1.3 | O escopo foi bem definido pela equipe? (Variação do escopo em razão de erros de especificação) | Revisões do projeto | GRE
G2 | Identificar necessidade de treinamento/capacitação de equipe |  | Q2.1 | Existem na equipe pessoas capacitadas no uso das tecnologias utilizadas pela empresa? | Em cada marco do projeto | GPR | Necessidade de informação técnica e da gerência do projeto
|  |  | Q2.2 | Há discrepância entre membros da equipe em termos de produtividade na mesma tecnologia? | Em cada marco do projeto
|  |  | Q2.3 | É possível melhorar a produtividade da equipe? | Em cada marco do projeto
|  |  | Q2.4 | Existem na equipe pessoas capacitadas na nova tecnologia/ferramenta/metodologia a ser adotada? | Em cada marco do projeto

## Medidas
Medidas | Nome | Mnemônico | Descrição | Procedimento de coleta | Unidade de Medida | Periodicidade
Derivada | Tamanho estimado | EST_SIZE | Calculo do tamanho estimado do projeto utilizando-se da metodologia de pontos por caso de uso | Coletar executando os processos da metodologia de pontos por caso de uso | ponto flutuante | inicio do projeto
Derivada | Tamanho real | REAL_SIZE | tamanho real do projeto no seu término | Executar a metodologia de pontos por caso de uso no final do projeto. | ponto flutuante | No término do projeto
Derivada | Esforço estimado | EST_EFFORT | Calculo do esforço estimado acumulado das atividades. | coletar medida na planilha do sprint Backlog ou na ferramenta MS Project | ponto flutuante | inicio do projeto
Derivada | Esforço estimado acumulado | EST_ACUM_EFFORT | Calculo do esforço estimado acumulado das atividades desenvolvidas até um determinado momento. | Somatório das estimativas de esforço de todas as atividades necessárias para o desenvolvimento do projeto | ponto flutuante | inicio do projeto
Simples | Esforço real | REAL_EFFORT | Mostra o esforço real para o trabalho já realizado por um recurso ou atividade. | Coletar medida na planilha do sprint Backlog ou na ferramenta MS Project | ponto flutuante | semanalmente
Derivada | Esforço real acumulado | REAL_ACUM_EFFORT | Mostra o esforço real para o trabalho já realizado por um recurso ou atividade, até a data de status, ou data atual do projeto. | Somatório do esforço das atividades realizadas até um determinado ponto do projeto. | ponto flutuante | semanalmente
Simples | Custo real | REAL_COST | Custo real de uma atividade do projeto | Coletar a medida do custo da atividade, no MS Project. | ponto flutuante | semanalmente
Derivada | Custo real acumulado - AC | REAL_ACUM_COST | Custo real do projeto até um determinado momento | Somatório dos custos das atividades realizadas até um determinado momento do projeto. Coletada no MS Project | ponto flutuante | semanalmente
Simples | Custo estimado | EST_COST | Custo estimado do projeto | Calcular o custo estimado do projeto utilizando-se da metodologia de pontos por caso de uso aliado aos valores de hora/homem dos recursos do projeto | ponto flutuante | inicio do projeto
Derivada | Custo estimado acumulado (linha base) - PV | EST_ACUM_COST | Custo estimado acumulado até uma linha base | Calcular o custo estimado da linha base, com base nos valores de hora/homem dos recursos do projeto atribuídos às atividades. | ponto flutuante | inicio do projeto
Simples | Duração da linha base | EST_BASELINE_DUR | Tempo estimado para duração de uma linha base | Coletar o valor da duração da linha base do projeto na ferramenta MS Project | ponto flutuante | inicio do projeto
Simples | Duração real | REAL_DURATION | Tempo real utilizado para conclusão da linha base | Coletar o valor da duração real do projeto na ferramenta MS Project | ponto flutuante | semanalmente
Simples | Numero de não conformidades no laudo de avaliação | NONCONFORMITIES | Número total de não conformidades no processo ou produtos de trabalho encontradas no laudo de avaliação | Coletar o total de não conformidades encontradas nas avaliações do processo e produto de trabalho na ferramenta Mantis de Issue Tracker. | valor absoluto | Ao final dos marcos do projeto, homologação
Simples | Número de auditorias estimadas | EST_REPORTS | Número de auditorias estimadas para um determinado processo em um projeto | Coletar o numero total de auditorias estimadas no plano de projeto. | valor absoluto | Ao final dos marcos do projeto, homologação
Simples | Número de auditorias realizados | REPORTS | Número de auditorias realizadas para um determinado processo em um projeto | Coletar o numero total de auditorias realizadas na ferramenta Mantis de Issue Tracker. | valor absoluto | Ao final dos marcos do projeto, homologação
Simples | Pontos de bug | BUGS | Calculado por meio da metodologia de pontos de bug. | Coletar esses dados cruzando as informações contidas no Mantis e executando a metodologia de pontos por bug. | valor absoluto | Ao final dos marcos do projeto, homologação
Derivada | Pontos de bug acumulado | BUGS_ACUM | Calculado por meio da metodologia de pontos de bug, sendo que tal valor é relativo ao ponto do projeto. | A partir dos dados de pontos de bug, calcular por meio do somatório de todos os bugs identificados no projeto até um determinado momento. | valor absoluto | fim do projeto, fim dos marcos do projeto
Simples | Número de produtos de trabalho (até a fase do processo) | WORK_PRODUCTS | Número de produtos de trabalho gerados até um determinado marco do projeto. | Total de produtos de trabalho gerados por um determinado processo | valor absoluto | Ao final dos marcos do projeto, homologação
Simples | Número de produtos de trabalho Estimados (até a fase do processo) | ESTIMATED_WORK_PRODUCTS | Número de produtos de trabalho estimados até um determinado marco do projeto | Total de produtos de trabalho estimados por um determinado processo | valor absoluto | inicio do projeto
Simples | Número de sugestões de melhorias | IMPROVEMENT_SUGGESTIONS | Número de melhorias sugeridas tanto pela equipe de desenvolvimento quanto na fase de homologação do produto, pelos usuários finais, no produto final. | Coletar essa informação no Mantis. As "issues" cadastradas como sugestão de melhoria possuem uma tag específica para tal. | valor absoluto | Fase de homologação
Derivada | Esforço projetado - EP | ESTIMATED_EFFORT_AT_COMPLETION | Valor que indica a parcela do orçamento que deveria ser gasta, considerando o custo de linha da base da atividade, atribuição ou recurso | Razão entre o esforço estimado acumulado e o indicador da estimativa de esforço | ponto flutuante | semanalmente
Derivada | Valor agregado - EV | EARNED_VALUE | Valor que indica a parcela do orçamento que deveria ser gasta, considerando o trabalho realizado até o momento e o custo de linha de base para a atividade, atribuição ou recurso | Multiplicação do valor planejado pelo % do projeto concluído até o momento | ponto flutuante | semanalmente
Derivada | Variação do custo - CV | VAR_COST | É a diferença entre o custo previsto para atingir o nível atual de conclusão (EV) e o custo real (AC), até a data de status, ou a data atual; Se a CV for positiva, o custo estará aquém do valor previsto (ou linha de base); se for negativa, a atividade terá ultrapassado o orçamento. | Subtração entre o valor agregado e os custos reais acumulados | ponto flutuante | semanalmente
Derivada | Variação de cronograma - SV | VAR_SCHED | É a diferença, em termos de custo, entre o valor agregado (EV) e a agenda de linha de base (PV); Se a SV for positiva, o projeto estará antecipado em termos de custo; se for negativa, o projeto estará atrasado em termos de custo. | Subtração entre o valor agregado e o valor planejado | ponto flutuante | semanalmente
Note on A24: Autor: esses 2 são medidas derivadas.

## Indicadores
Indicadores | Nome | Mnemônico | Descrição | Procedimento de coleta | Procedimento de Análise | Unidade de Medida | Tipo de Indicador | Referência a questão
IND_1 | Indicador da estimativa de tamanho | IND_EST_SIZE | Valor que representa um índice de adequação da estimativa de tamanho pelo tamanho real ao final do projeto. | Os procedimentos são os seguintes: 1 - Coletar o tamanho inicial do projeto, no inicio do projeto (tamanho estimado); 2 - Re-calcular o tamanho do projeto, no final do projeto (tamanho real); 3 - Dividir o tamanho tamanho estimado pelo tamanho real; | BOM: Valor entre 0,95 e 1,05 ALERTA: Valor entre 0,90 e 1,10 CRÍTICO: Valor abaixo de 0,90 e acima de 1,10 | ponto flutuante | Tamanho | Q1.1
IND_2 | Indicador da estimativa de esforço | IND_EST_EFFORT | Valor que representa um índice de adequação da estimativa de esforço pelo esforço realmente realizado. | Os procedimentos são os seguintes: 1 - Coletar a estimativa de esforço inicial do projeto (linha base), em cada marco específico do projeto (estimativa de esforço); 2 - Coletar o esforço real do projeto, em cada marco específico ( esforço real); 3 - Dividir a estimativa de esforço pelo esforço real; | BOM: Valor entre 0,95 e 1,05 ALERTA: Valor entre 0,90 e 1,10 CRÍTICO: Valor abaixo de 0,90 e acima de 1,10 | ponto flutuante | Esforço | Q1.1
IND_3 | Índice de desempenho de custos acumulado - CPI | IND_ACUM_CPI | É a divisão entre o valor agregado (EV) e custo real (AC); Se o CPI for menor que 1, indica que o projeto está gastando mais do que o previsto. Se o CPI for maior que 1, indica que o projeto está gastando menos do que o que foi orçado Se o CPI for igual a 1, indica que o projeto está exatamente no orçamento. | Procedimento de coleta: Coletar o indicador da ferramenta MS Project (a geração do indicador é realizada de maneira automática pela ferramenta, ao serem lançadas as informações sobre o desempenho das atividades) | BOM: Valor >= 1 ALERTA: Valor < 1 e > 0,95 CRÍTICO: Valor < 0,95 | ponto flutuante | Custo | Q1.2
IND_4 | Índice de desempenho de cronograma acumulado - SPI | IND_ACUM_SPI | É a divisão entre o valor agregado (EV) e a agenda da linha de base (PV); Se o SPI for menor que 1, indica que o projeto está atraso. Se o SPI for maior que 1, indica que o projeto está adiantado. Se o SPI for igual a 1, indica que o projeto está exatamente no prazo. | Os procedimentos são os seguintes: 1 - Coletar o valor agregado (EV), ao final de cada marco do projeto; 2 - Coletar o valor de esforço projetado, ao final de cada marco do projeto; 3 - Dividir o valor agregado pelo esforço projetado; | Avaliar a partir de 10% de execução do projeto: BOM: Valor >= 1 ALERTA: Valor < 1 e > 0,95 CRÍTICO: Valor < 0,95 | ponto flutuante | Custo | Q1.2
IND_5 | Estimativa de custo para completar - EAC | IND_EAC | Com base no desempenho atual, a estimativa na finalização (EAC – estimate at completion) nos dá uma estimativa dos custos totais do projeto no momento do seu término. | Os procedimentos são os seguintes: 1 - Coletar o orçamento completo planejado (BAC), ao final de cada marco do projeto; 2 - Coletar o índice de desempenho de custos acumulado (CPI), ao final de cada marco do projeto; 3 - Dividir o BAC pelo CPI. | BOM: Valor entre 0,98 e 1,02 ALERTA: Valor entre 0,95 e 1,05 CRÍTICO: Valor abaixo de 0,95 e acima de 1,05 | ponto flutuante | Custo | Q1.2
IND_6 | Variação para Completar - VAC | IND_VAC | Variantion At Completion = BAC - EAC |  | Fazer regra de 3 e calcular o % de desvio do VAC em relação ao BAC. BOM: Valor entre -20% e 0% ALERTA: Valor entre X%e Y% CRÍTICO: Valor abaixo de 0,95 e acima de 1,05 | ponto flutuante
IND_7 | Indicador de desempenho de prazo | IND_SPI | Baseado nos valores estimados e reais de duração, é possivel calcular o índice de adequação do prazo estimado ao prazo real. | Os procedimentos são os seguintes: 1 - Coletar a duração estimada da linha de base, no início do projeto; 2 - Coletar a duração real da linha de base, ao final de cada marco do projeto; 3 - Dividir o valor da duração estimada na linha de base pela duração real da linha de base. | BOM: Valor entre 0,98 e 1,02 ALERTA: Valor entre 0,95 e 1,05 CRÍTICO: Valor abaixo de 0,95 e acima de 1,10 | ponto flutuante | Prazo | Q1.3
IND_8 | Indicador de prazo projetado | IND_PROJ_SCHED | O Indicador de prazo projetado (IPP) é calculado a partir dos dados de duração estimada e do indicador de prazo. Se este índice for diferente de 1, quer dizer que a projeção não está sendo realizada de maneira correta e esta deve ser calculada com base no IPP. Tal indicador deve ser utilizado como um fator de correção do prazo, ou seja, se o indicador de prazo projetado for > 1 a estimativa de prazo deverá ser aumentada para que o projeto não gere custos excessivos. Se o valor for < 1 o prazo poderá ser reduzido. | Os procedimentos são os seguintes: 1 - Coletar a duração estimada da linha base, ao final de cada marco do projeto; 2 - Coletar o indicador de adequação ao prazo estimado, ao final de cada marco do projeto; 3 - Dividir o a duração estimada pelo indicador de adequação ao prazo. | BOM: Valor <= 1 ALERTA: Valor > 1 e < 1,05 CRÍTICO: Valor > 1,05 | ponto flutuante | Prazo | Q1.3
IND_11 | Indicador histórico de bugs | IND_BUG_HISTORY | O indicador de histórico de bugs demonstra a taxa de bugs por hora trabalhada no projeto. Idealmente esse valor deve ser muito próximo de zero. | Os procedimentos são os seguintes: 1 - Coletar os pontos de bug acumulados no sprint, utilizando a metodologia descrita na aba "Pontos de Bug", ao final de cada projeto; 2 - Coletar o número de horas trabalhadas acumuladas da linha de base, ao final de cada projeto; 3 - Dividir os pontos de bug pelo número de horas trabalhadas, ao final de cada projeto. | BOM: Valor <= 0,10 ALERTA: 0,10 < Valor <= 0,20 CRÍTICO: Valor > 0,20 | valor absoluto | qualidade | Q3.1, Q3.2, Q3.3 e Q3.4
IND_12 | Indicador de bugs por sprint | IND_BUG_SPRINT | O indicador de bugs por sprint demonstra a taxa de bugs por hora trabalhada no sprint. Idealmente esse valor deve ser muito próximo de zero. | Os procedimentos são os seguintes: 1 - Coletar os pontos de bug acumulados no sprint, utilizando a metodologia descrita na aba "Pontos de Bug", ao final de cada linha base (Sprint); 2 - Coletar o número de horas trabalhadas acumuladas da linha de base, ao final de cada linha base (Sprint); 3 - Dividir os pontos de bug pelo número de horas trabalhadas, ao final de cada linha base (Sprint). | BOM: Valor <= 0,10 ALERTA: 0,10 < Valor <= 0,20 CRÍTICO: Valor > 0,20 | ponto flutuante | qualidade | Q3.1, Q3.2, Q3.3 e Q3.4
IND_14 | Indicador de Adequação do escopo | IND_ESCOPE_FIT | O indicador de satisfação do cliente verifica o número de requisitos que no decorrer do projeto foram adicionados, removidos ou alterados. Se tal valor for muito diferente de 1, indica que o projeto foi sub ou superestimado na elicitação dos requisitos, ou que o cliente solicitou muitas alterações no escopo do projeto no decorrer deste. | Os procedimentos são os seguintes: 1 - Coletar o numero de requisitos adicionados, alterados ou removidos conformes do projeto no Mantis; 2 - Coletar o numero de requisitos do projeto; 3 - Dividir o numero de requisitos adicionados, alterados ou removidos pelos requisitos previstos no inicio do projeto. | BOM: 0,98 < Valor <= 1,02 ALERTA: 0,90 < Valor <= 1,10 CRÍTICO: 1,10 < Valor <= 0,90 | ponto flutuante | Tamanho | Q1.3
Note on D4: Autor: Se seu CPI é igual a 0,9, isso significa que a cada 1 gasto, vc está perdendo 0,10 (10% de perda).

## Análise dos Processos
Processo | Medidas | Indicador
GCO | Estimativa de esforço | Indicador da estimativa de esforço
Esforço realizado
| Estimativa de custo | Índice de desempenho de custos acumulado - CPI
Custo real
| Número de auditorias planejadas | Indicador de laudos de avaliação realizadas pela garantia de qualidade
Número de auditorias executadas
| Número de não conformidades | Indicador de não conformidades
GQA | Estimativa de esforço | Indicador da estimativa de esforço
Esforço realizado
| Estimativa de custo | Índice de desempenho de custos acumulado - CPI
Custo real
| Número de auditorias planejadas | Indicador de laudos de avaliação realizadas pela garantia de qualidade
Número de auditorias executadas
| Número de não conformidades | Indicador de não conformidades
GRE | Estimativa de esforço | Indicador da estimativa de esforço
Esforço realizado
| Estimativa de custo | Índice de desempenho de custos acumulado - CPI
Custo real
| Número de auditorias planejadas | Indicador de laudos de avaliação realizadas pela garantia de qualidade
Número de auditorias executadas
| Número de não conformidades | Indicador de não conformidades
GPP | Estimativa de esforço | Indicador da estimativa de esforço
Esforço realizado
| Estimativa de custo | Índice de desempenho de custos acumulado - CPI
Custo real
| Número de auditorias planejadas | Indicador de laudos de avaliação realizadas pela garantia de qualidade
Número de auditorias executadas
| Número de não conformidades | Indicador de não conformidades
GPR | Estimativa de esforço | Indicador da estimativa de esforço
Esforço realizado
| Estimativa de custo | Índice de desempenho de custos acumulado - CPI
Custo real
| Número de auditorias planejadas | Indicador de laudos de avaliação realizadas pela garantia de qualidade
Número de auditorias executadas
| Número de não conformidades | Indicador de não conformidades

## Banco de Dados de Métricas
Métricas do Início e Término do Projeto
| Métricas | Mnemônico | Período | Valor
1 | Tamanho real | REAL_SIZE | Término
2 | Esforço estimado | EST_EFFORT | Início
3 | Esforço estimado acumulado | EST_ACUM_EFFORT | Início
4 | Custo estimado | EST_COST | Início
5 | Custo estimado acumulado (linha base) - PV | EST_ACUM_COST | Início
6 | Duração da linha base | EST_BASELINE_DUR | Início
7 | Pontos de bug acumulado | BUGS_ACUM | Término
8 | Número de produtos de trabalho Estimados | ESTIMATED_WORK_PRODUCTS | Início
Métricas realizadas ao final de Marcos e Homologação
| Métricas | Mnemônico | Marco 01/ Homologação 01 | Marco 02/ Homologação 02 | Marco 03/ Homologação 03
1 | Numero de não conformidades no laudo de avaliação | NONCONFORMITIES
2 | Número de auditorias estimadas | EST_REPORTS
3 | Número de auditorias realizados | REPORTS
4 | Pontos de bug | BUGS
5 | Pontos de bug acumulado | BUGS_ACUM
6 | Número de produtos de trabalho | WORK_PRODUCTS
7 | Número de sugestões de melhorias | IMPROVEMENT_SUGGESTIONS
Métricas realizadas semanalmente
| Métricas | Mnemônico | Semana 01 | Semana 02 | Semana 03
1 | Esforço real | REAL_EFFORT
2 | Esforço real acumulado | REAL_ACUM_EFFORT
3 | Custo real | REAL_COST
4 | Custo real acumulado - AC | REAL_ACUM_COST
5 | Duração real | REAL_DURATION
6 | Esforço projetado - EP | ESTIMATED_EFFORT_AT_COMPLETION
7 | Valor agregado - EV | EARNED_VALUE
8 | Variação do custo - CV | VAR_COST
9 | Variação de cronograma - SV | VAR_SCHED